**Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ «РСОШ №1им.Г.И.Шелехова»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.



Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова»в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

организационно-управленческое обеспечение; мероприятия содержательного характера;

обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; нормативно-правовое обеспечение;

кадровое обеспечение;

информационное обеспечение; мониторинг;

финансовое обеспечение;

материальное техническое обеспечение.

·

**ЭТАПЫ** **РЕАЛИЗАЦИИ** **ДОРОЖНОЙ** **КАРТЫ** **ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (сентябрь-октябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (сентябрь, октябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май, июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июль 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова»**

**№** Наименование целевого направления по реализации проекта

Мероприятие Результат Срок реализации

Ответственный за исполнение мероприятия

Дата нач. Дата оконч

**Организационно-управленческое обеспечение**

1 Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания

2 Исследование социокультурного пространства МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова»

3 Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей

4 Планирование совместной работы с социальными партнерами

Приказ

Аналитическая справка

Анкетирование

Предварительн ые договоры с учреждениями

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

Сентябрь 2020

Октябрь

 2020

Октябрь 2020

Май 2021

В.В.Милонов– директор школы

зам. директора по ВР, Баранова Н.И.

зам. директора по ВР, Баранова Н.И.

зам. директора по ВР

5 Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:

педагогическое управление воспитательным процессом;

уровень воспитанности учащихся;

эффективность педагогического сотрудничества с организациями

и общественностью в области воспитания;

 участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи

культуры, доп. образования

Аналитическая справка

Сентябрь 2020 Ноябрь 2020

зам. директора по ВР

, Баранова Н.И.

**Мероприятия содержательного характера**

**6** Разработка проекта программы

6.1 Пояснительная записка проекта

6.2 Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»

6.3 Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»

6.4 Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»

6.4.1. Инвариантные модули: «Классное

руководство»;

«Школьный урок»;

Проект программы воспитания

Проект пояснительной записки

Проект содержательной части программы

Проект содержательно й части программы

Проект содержательно й части программы

Проект содержательно й части программы

сентябрь 2020 года

сентябрь 2020 года

октябрь 2020 года

октябрь 2020 года

октябрь 2020 года

октябрь 2020 года

Апрель 2021 года

Ноябрь 20 20 года

Январь 2021 года

Февраль 2021 года

Апрель 2021 года

Март 2021 года

 зам. директора по ВР, Баранова Н.И

зам. директора по ВР

зам.директора по ВР

зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

«Курсы внеурочной деятельности»;

«Работа с родителями»;

«Самоуправление»; «Профориентация»

6.4.2. Вариативные модули: «Ключевые

общешкольные дела»;

«Детские общественные объединения»;

«Школьные медиа»; «Организация

предметно-эстетической среды»

6.5 Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»

7 Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования

Проект содержательной части программы

Проект содержательно й части программы

Календарный план ВР школы на 2020/2021уч. год

Март 2021

Апрель 2021

Май 2021

Апрель\ 2021

Апрель

2021

Июль 2021

Баранова Н.И. зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

**Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений**

8 Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «РСОШ №1 ти.Г.И.Шелехова»

9 Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании

10 Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы

11 Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания

Протокол заседания пед. совета

Протокол общешкольног о род. собрания

Протокол заседания совета школы

Проект программы воспитания

Май 2021 года

Май 2021 года

Май 2021 года

Май 2021 года

Май 2021 года

Май 2021 года

Май 2021 года

Май 2021 года

 зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

**Нормативно-правовое обеспечение**

12 Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова» по реализации программы воспитания

13 Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности

14 Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО

Локальные акты

Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности

Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО

сентябрь 2020 года

октябрь 2020 года

Июнь 2021 года

Апрель 2021 года

Июнь 2021 года

Июнь 2021 года

 зам. директора по ВР

В.В.Милонов– директор школы

В.В.Милонов – директор школы

**Кадровое обеспечение**

15 Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания

и дополнительного образования

16 Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова»

17 Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе

18 Совершенствование

План повышения квалификации и переподготовк и педагогов. Отчет о реализации плана

План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров

Аналитическая справка

Протокол

Сентябрь 2020 года

Сентябрь 2020 года

Ноябрь 2020 года

Ноябрь 2020

Июль 2021 года

Июнь 2021 года

Май 2021 года

Май 2021

Морозова В.А– зам. директор по УВР

Баранова Н.И. – зам. директора по ВР

Баранова Н.И.– зам. директора по ВР

В.В.Милонов– директор школы

системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе

заседания года комиссии по стимулирующи

м выплатам

года директор школы

**Информационное обеспечение**

19 Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова»на официальном сайте школы

20 Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания

в МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова», на официальном сайте школы

21 Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год

Сайт школы

Сайт школы

Сайт школы

сентябрь 2020 года

Июль 2021 года

Июнь 2021 года

октябрь 2020 года

Июль 2021 года

октябрь 2020 года

Н.И.Баранова – зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

**Мониторинг**

22 Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в

проектной деятельности, практических

и творческих работах)

23 Проведение

внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта

Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальны х достижений

Справка

Ноябрь 2020 года

Один раз в четверть в течение года

Февраль 2021 года

 зам. директора по ВР

зам. директора по ВР

**Материально-техническое обеспечение**

24 Укрепление материально-технической базы МБОУ «РСОШ №1 им.Г.И.Шелехова» для реализации программы

Аналитическая справка

Декабрь 2020 года

Июнь 2021 года

зам. директора по АХЧ, рабочая группа